## Tổng hợp
Hạng mục | Giá trị | Ghi chú
Ngày review | 15/10/2026 | Đối chiếu trực tiếp mã nguồn trên nhánh fix/ui-review-minor (HEAD aec1ed5).
Nhánh / commit gần nhất | fix/ui-review-minor (aec1ed5) | PR #60 (UI/responsive/a11y - nhánh fix/ui-responsive-a11y) và #61 (build đủ 32 tướng + Tìm kiếm toàn cục) đã merge vào main; trên nhánh này còn 3 commit refactor sau lần cập nhật Excel trước (ae278f2, 01585e4, aec1ed5).
Số tướng (heroes.json) | 32 | Trước đây ghi 30, hiện có 32 tướng.
Số trang bị (items.json) | 40 | 40/40 có ảnh, mô tả và nội tại.
Số build (builds.json) | 32 | Phủ 32/32 tướng (mỗi tướng 1 build).
Số bài viết (posts.json) | 11 | 10 bài seed + 1 bài test phát sinh khi chạy app (id 1792001024923, chưa commit); likes.json có khoá tương ứng.
Số trang HTML | 17 | index.html + 16 trang trong src/pages (đã thêm search.html).
Số file CSS | 14 | public/css (đã thêm hero-admin.css, search.css).
Số file JS | 25 | src/js top-level (chưa kể 11 file core/adapters/services/controllers/models — tổng cộng 36 file); thêm profile.js (tách từ profile.html).
Bộ test tự động | 17/17 file PASS + 82 E2E PASS | mini-DOM: 17 file PASS; Playwright (trình duyệt thật): 82 PASS.
Responsive (trình duyệt thật) | 82/82 PASS | 16 trang × 360/480/768/1024/1280 không tràn ngang; menu mobile hoạt động.
Đóng gói (npm run build) | 17/17 trang | vite.config.js cấu hình multi-page; chép src/js + src/data vào dist; kiểm tra bằng npm run preview.
Công việc chính hoàn thành | 49 | STT 1-50; nay thêm STT 6, 13, 18, 29, 36 đã xong.
Công việc chính làm một phần | 1 | STT 20 (lọc đường đi — chờ thêm lane).
Công việc chính chưa làm | 0 | Không còn mục nào ở mức chưa làm trong 50 việc chính.
Lỗi đã xử lý trong lần review | L05, L12, L14, L15, L17, L18, L19, L20, L22, L23, L24 | sắp xếp tướng A-Z/Z-A (bỏ giá), open redirect, băm mật khẩu, backup.rar, README, tách profile.js, trang 404, responsive admin, build đủ 32 tướng, tìm kiếm toàn cục, tiêu chí nổi bật.
Lỗi còn tồn | L06 | lane/title 32 tướng.
Kế hoạch mở rộng đã xong | CM02, CM03, CM04, CM05, KD01, KD02, AD01-AD04, AD09, AD10 | Nhật ký admin, khung quản trị đa tab, sao lưu/khôi phục + cảnh báo dung lượng, trạng thái bài, duyệt trước, quản lý tướng CRUD, kiểm tra dữ liệu.
Kế hoạch mở rộng kế tiếp | KD03, KD05, KD06, KD11, AD05-AD08, HD01-HD10 | Duyệt/từ chối bài, báo cáo, nhật ký dạng tab, quản lý trang bị/build, hướng dẫn build.
Tab quản trị còn thiếu file | 8 | admin-shell.js khai báo 8 file tab chưa viết (admin-pending/build-review/reports/users/items/builds/log/banned.js); tab Dữ liệu đã đủ 3 file backup/storage/datacheck.
Rủi ro chính | Không backend; quyền admin chỉ ở trình duyệt | Dữ liệu ở JSON/LocalStorage/File System Access; lớp clean architecture chưa được nạp; đã có test Playwright (82 PASS) và checklist demo nhưng vẫn chỉ là demo, không phải bảo mật thật.

## Công việc chính
STT | Công việc | Trạng thái | Thời gian | Người làm | Ghi chú kiểm tra code (14/10/2026) | Việc nên làm tiếp
1 | Khởi tạo repo GitHub, cấu trúc thư mục và file README | Đã xong |  | Trần Anh Thư | README đã cập nhật theo public/ + src/, bổ sung lệnh npm run dev/test và khoá LocalStorage.
2 | Viết reset.css và variables.css dùng chung toàn site | Đã xong |  | Trần Anh Thư | Có sẵn và được nạp ở mọi trang.
3 | Dựng Header dùng chung (logo, menu, ô tìm kiếm, khu vực tài khoản) | Đã xong |  | Trần Anh Thư | header.html + layout.js; menu 7 mục, account-area. Đã bỏ liên kết 'Quản lý tướng' và 'Đăng xuất' khỏi header.
4 | Dựng Footer dùng chung | Đã xong |  | Trần Anh Thư | footer.html nạp qua layout.js.
5 | Dựng trang chủ: banner + giới thiệu AOV HUB | Đã xong |  | Trần Anh Thư | index.html có banner, giới thiệu, điều hướng nhanh.
6 | Trang chủ: khối Tướng nổi bật render từ heroes.json | Đã xong |  | Trần Anh Thư | home.js lọc trường featured === true rồi lấy 8 tướng + 8 trang bị; admin bật ở ô #hero-featured (PR #58).
7 | Viết hàm loadData.js đọc JSON dùng chung | Đã xong |  | Trần Anh Thư | loadData(path) trả [] khi lỗi; các trang cộng đồng dùng thêm dataStore.js.
8 | Trang đăng ký: form username/password/confirm | Đã xong |  | Trần Anh Thư | register.html đầy đủ 3 trường.
9 | Validate form đăng ký | Đã xong |  | Trần Anh Thư | Bỏ trống, username 3-30, trùng username, mật khẩu 6-64.
10 | Trang đăng nhập + xác thực | Đã xong |  | Trần Anh Thư | So khớp PBKDF2-SHA256 với users.json; điều hướng an toàn qua getSafeRedirect().
11 | Lưu phiên đăng nhập và hiện tên trên Header | Đã xong |  | Trần Anh Thư | aov_current_user; layout.js gọi updateAccountUI(). | Kiểm tra lại trên trình duyệt thật.
12 | Chức năng đăng xuất + reset Header | Đã xong |  | Trần Anh Thư | logout() xoá phiên rồi về trang chủ; nút Đăng xuất nay nằm trong trang Profile, không còn ở Header.
13 | Trang Profile: thông tin + bài đã đăng | Đã xong |  | Trần Anh Thư | Đã tách code khỏi profile.html sang src/js/profile.js (currentUsername + renderProfileHeader/Stats/Posts + logout); feed.js gọi lại renderProfilePosts() như cũ.
14 | Guard chặn truy cập trang cần đăng nhập | Đã xong |  | Trần Anh Thư | requireAuth() + requireAdmin(); PROTECTED_PAGES gồm profile, admin, hero-admin.
15 | heroes.json tối thiểu 30 tướng | Đã xong |  | Trần Gia Bảo | 32 tướng, đủ ảnh, 3 kỹ năng, stats, recommendedBuild hợp lệ; còn thiếu lane/title. | Thêm lane + title (L06).
16 | Component card tướng | Đã xong |  | Trần Gia Bảo | renderHeroCard() dùng lại ở Home, Heroes, Build.
17 | Trang danh sách tướng render toàn bộ | Đã xong |  | Trần Gia Bảo | heroes.html phân trang 12/trang.
18 | Tìm kiếm tướng theo tên (realtime) | Đã xong |  | Trần Gia Bảo | hero.js lọc realtime, bỏ dấu; nhận ?keyword=. Ô tìm kiếm Header nay trỏ sang trang Tìm kiếm toàn cục (search.html).
19 | Bộ lọc tướng theo vai trò | Đã xong |  | Trần Gia Bảo | Select 6 vai trò.
20 | Bộ lọc tướng theo độ khó và đường đi | Một phần |  | Trần Gia Bảo | Có lọc độ khó; chưa có lọc đường đi vì heroes.json không có lane. | Thêm lane cho 32 tướng + select (L06).
21 | Sắp xếp danh sách tướng (A-Z, Z-A, giá) | Đã xong |  | Trần Gia Bảo | sortHeroes() A-Z/Z-A ghi lên URL; bỏ tiêu chí giá.
22 | Chi tiết tướng: ảnh, tên, vai trò, thông tin cơ bản | Đã xong |  | Trần Gia Bảo | Đủ ảnh/tên/vai trò/độ khó; chưa có title/danh hiệu. | Thêm title nếu bật danh hiệu (L06).
23 | Chi tiết tướng: bảng kỹ năng | Đã xong |  | Trần Gia Bảo | Bảng 4 cột (Kỹ năng/Loại/Mô tả/Hồi chiêu), cooldown đủ 90/90.
24 | Chi tiết tướng: bảng chỉ số cơ bản | Đã xong |  | Trần Gia Bảo | renderHeroStatsTable(); chỉ số thiếu hiện N/A.
25 | Hiển thị build đề xuất, link sang chi tiết trang bị | Đã xong |  | Trần Gia Bảo | 0/32 ID trang bị sai (L01 đã xử lý).
26 | Chức năng Favorite tướng | Đã xong |  | Trần Gia Bảo | Nút ♥ trên card/chi tiết; lưu aov_favorites.
27 | Trang Tướng yêu thích | Đã xong |  | Trần Gia Bảo | 2 tab Yêu thích/Lịch sử, ghi tab lên URL.
28 | items.json tối thiểu 40 trang bị | Đã xong |  | Nguyễn Tuấn Anh | 40 trang bị, 40/40 ảnh, 0 mô tả/nội tại rỗng.
29 | builds.json gắn theo hero_id | Đã xong |  | Nguyễn Tuấn Anh | 32 build, phủ 32/32 tướng (mỗi tướng 1 build).
30 | Trang danh sách trang bị | Đã xong |  | Nguyễn Tuấn Anh | items.html phân trang 12/trang.
31 | Tìm kiếm trang bị theo tên | Đã xong |  | Nguyễn Tuấn Anh | Có debounce 200ms.
32 | Bộ lọc trang bị theo loại | Đã xong |  | Nguyễn Tuấn Anh | Chip theo loại kèm số lượng.
33 | Chi tiết trang bị | Đã xong |  | Nguyễn Tuấn Anh | Chỉ số, nội tại, giá, trang bị liên quan; xử lý id sai/JSON lỗi.
34 | Trang Feed render bài viết kèm like/comment | Đã xong |  | Nguyễn Tuấn Anh | feed.js + dataStore.js; test-feed-page 144 PASS.
35 | Trang chi tiết bài viết | Đã xong |  | Nguyễn Tuấn Anh | post-detail.html xem/thích/bình luận.
36 | Form tạo bài viết và lưu | Đã xong |  | Nguyễn Tuấn Anh | Tạo bài qua dataStore (collection posts); có duyệt trước; test-post-form đã kiểm tra luồng form -> dataStore.
37 | Chức năng sửa bài viết | Đã xong |  | Nguyễn Tuấn Anh | updatePost() + form đổ sẵn; chỉ tác giả (canEditPost).
38 | posts.json seed 10 bài | Đã xong |  | Ng Tr Quang Minh | 10 bài, gắn 10 heroId, 4 chuyên mục.
39 | users.json mẫu + cấu trúc | Đã xong |  | Ng Tr Quang Minh | 3 tài khoản; mật khẩu đã băm PBKDF2-SHA256 + salt.
40 | storage.js get/set/remove an toàn | Đã xong |  | Ng Tr Quang Minh | getStore/setStore/removeStore bọc try-catch + favorites/history/compare.
41 | Validate form bài viết | Đã xong |  | Ng Tr Quang Minh | Tiêu đề từ 5 ký tự, nội dung từ 10 ký tự, kiểm tra đăng nhập và tướng.
42 | Chức năng xoá bài viết | Đã xong |  | Ng Tr Quang Minh | Xoá kèm bình luận/like; canDeletePost() (tác giả hoặc admin).
43 | Chức năng Like/Unlike | Đã xong |  | Ng Tr Quang Minh | toggleLike() lưu aov_likes/likes.json.
44 | Chức năng bình luận | Đã xong |  | Ng Tr Quang Minh | addComment() yêu cầu đăng nhập.
45 | Chức năng xoá bình luận của mình | Đã xong |  | Ng Tr Quang Minh | deleteComment() + canDeleteComment().
46 | Lọc/sắp xếp Feed | Đã xong |  | Ng Tr Quang Minh | Lọc chuyên mục, sắp xếp, ghi URL (?category=, ?sort=).
47 | Trang quản trị bài viết | Đã xong |  | Ng Tr Quang Minh | admin.html + admin.js; ẩn/hiện (hidden), xoá bài; test-admin-page 64 PASS.
48 | Responsive: trang chủ, danh sách/chi tiết tướng/trang bị | Đã xong |  | Cả nhóm | hero/home/item/build/favorite/compare/admin đều có @media; Playwright xác nhận 15 trang × 5 mốc không tràn ngang.
49 | Responsive: Feed, chi tiết bài viết, form Account | Đã xong |  | Cả nhóm | feed.css (5 @media), common.css (5), auth.css (2); kiểm tra thật ở 360/480/768/1024/1280.
50 | Checklist test, fix lỗi, chuẩn bị demo | Đã xong |  | Cả nhóm | 17 file test mini-DOM PASS; 82 test Playwright PASS; build 17 trang; checklist demo ở README (mục 6).

## Lỗi & cần cập nhật
Mã | Ưu tiên | Loại | Vấn đề | Vị trí | Đề xuất cách sửa | Liên quan STT | Gợi ý người làm | Trạng thái | Ghi chú cập nhật (14/10/2026)
L01 | P0 | Dữ liệu | recommendedBuild của 19/30 tướng chứa ID trang bị không tồn tại; 10 tướng không hiện trang bị nào. | src/data/heroes.json | Sửa ID cho khớp items.json (101-605) hoặc lấy build từ builds.json. | 25 | Trần Gia Bảo | Đã xong | 0/32 tướng còn ID trang bị sai (đối chiếu items.json).
L02 | P0 | Giao diện | hero.css chỉ có comment TODO, thiếu style cho hero-detail-header, hero-stats, skill-item, build-items. | public/css/hero.css | Viết CSS cho heroes.html + hero-detail.html, kèm @media. | 22-25, 48 | Trần Gia Bảo | Đã xong | hero.css ~15KB, đủ style hero-detail/skill/stats + 5 khối @media.
L03 | P0 | Thiếu tính năng | Trang Yêu thích chưa làm: không có renderFavoriteList(), không có tab. | src/pages/favorite.html, src/js/favorite.js | Render 2 tab dùng getFavorites()/getHistory() + renderHeroCard/renderItemCard. | 27 | Trần Gia Bảo | Đã xong | favorite.js có 2 tab, renderFavoriteList(), xử lý bỏ yêu thích.
L04 | P0 | Bảo mật | deletePost() và deleteComment() không kiểm tra người gọi; chỉ ẩn nút ở giao diện. | src/js/feed.js | Thêm điều kiện tác giả === getCurrentUser() (hoặc admin) trước khi xoá. | 42, 45 | Ng Tr Quang Minh | Đã xong | canDeletePost()/canDeleteComment() (tác giả hoặc admin).
L05 | P1 | Thiếu tính năng | Chưa có sắp xếp danh sách tướng; tướng không có giá. | src/js/hero.js | Thêm select sắp xếp; bỏ tiêu chí giá hoặc thêm price. | 21 | Trần Gia Bảo | Đã xong | Select #hero-sort-filter (Mặc định/A-Z/Z-A) ghi lên URL; đã gỡ hàm syncHeroFilterUrl trùng; không còn tiêu chí giá; test-heroes-page 25 PASS.
L06 | P1 | Dữ liệu | heroes.json không có trường lane (đường đi) và title (0/32). | src/data/heroes.json | Thêm lane + title; thêm select lọc đường đi; ẩn title khi rỗng. | 15, 20, 22 | Trần Gia Bảo | Chưa làm | Vẫn chỉ có id/name/alias/image/role/difficulty/stats/skills/recommendedBuild.
L07 | P1 | Thiếu tính năng | Chưa có trang So sánh tướng; compare.js chỉ có TODO. | src/pages/compare.html, src/js/compare.js | 2 ô chọn tướng, bảng so sánh HP/Sát thương/Giáp/Độ khó, tô sáng chỉ số cao hơn. | Ngoài danh sách | Ng Tr Quang Minh | Đã xong | compare.js đủ 2 ô chọn, bảng so sánh, tô sáng cao nhất, lưu aov_compare.
L08 | P1 | Thiếu tính năng | Feed chưa có lọc/sắp xếp; posts chưa có trường chuyên mục. | src/js/feed.js, src/data/posts.json | Thêm category, select chuyên mục + sắp xếp Mới nhất/Nhiều like. | 46 | Ng Tr Quang Minh | Đã xong | Feed có tìm/lọc/sắp xếp; posts.json có category.
L09 | P1 | Thiếu tính năng | Chưa có trang quản trị bài viết; users.json không có role. | src/data/users.json, src/pages/admin.html | Thêm role admin, trang admin.html (PROTECTED_PAGES), ẩn/xoá bài. | 47 | Ng Tr Quang Minh | Đã xong | users.json có role admin; admin.html + admin.js ẩn/hiện + xoá bài.
L10 | P1 | Dữ liệu | posts.json chỉ có 3 bài (cần tối thiểu 10). | src/data/posts.json | Thêm 7 bài mẫu. | 38 | Ng Tr Quang Minh | Đã xong | posts.json có 10 bài.
L11 | P1 | Dữ liệu | items.json: 36/40 thiếu ảnh; 39/40 description rỗng; 16/40 passive rỗng. | src/data/items.json | Bổ sung ảnh, mô tả, nội tại. | 28, 33 | Nguyễn Tuấn Anh | Đã xong | 40/40 file ảnh, 0 mô tả rỗng, 0 nội tại rỗng.
L12 | P1 | Dữ liệu | builds.json mới phủ 13/30 tướng; 1 build thiếu mô tả. | src/data/builds.json | Thêm build cho các tướng còn lại. | 29 | Nguyễn Tuấn Anh | Đã xong | 32/32 tướng có build; mọi ID trang bị hợp lệ, 0 build thiếu mô tả.
L13 | P1 | Giao diện | Chi tiết tướng chưa hiện cooldown; kỹ năng/chỉ số dạng danh sách; chưa có nút ♥. | src/js/hero.js | Thêm cột cooldown, dựng bảng, thêm nút yêu thích. | 23, 24, 26 | Trần Gia Bảo | Đã xong | Đã có bảng kỹ năng (Hồi chiêu), bảng chỉ số và nút ♥.
L14 | P2 | Bảo mật | Redirect sau đăng nhập chỉ kiểm tra startsWith(/) nên //site-khac.com vẫn lọt (open redirect). | src/js/auth.js, src/pages/login.html | Chặn redirect bắt đầu bằng //. | 10 | Trần Anh Thư | Đã xong | getSafeRedirect() chặn open redirect; dùng ở login.html.
L15 | P2 | Bảo mật | Mật khẩu lưu thô; giới hạn tối đa 10 ký tự. | src/js/auth.js, src/data/users.json | Ghi rõ chỉ dùng demo; nới giới hạn độ dài. | 9, 39 | Trần Anh Thư | Đã xong | PBKDF2-SHA256 + salt; giới hạn mật khẩu 6-64 ký tự.
L16 | P2 | Dọn dẹp | Thư mục src/js/data/ chứa JSON cũ, khác bản chính. | src/js/data/ | Xoá thư mục để tránh nhầm bản dữ liệu. | - | Cả nhóm | Đã xong | Thư mục src/js/data/ không còn trong repo.
L17 | P2 | Dọn dẹp | backup.rar (1.5MB) nằm trong repo và chưa được .gitignore. | backup.rar, .gitignore | Xoá khỏi repo hoặc thêm vào .gitignore. | - | Trần Anh Thư | Đã xong | Đã xoá; *.rar có trong .gitignore.
L18 | P2 | Tài liệu | README mô tả cấu trúc cũ (pages/, css/, js/ ở gốc) và phân vai Người 1-4. | README.md, src/pages/*.html | Cập nhật README theo src/ + public/; xoá TODO đã làm. | 1 | Trần Anh Thư | Đã xong | README cập nhật public/ + src/, lệnh npm và khoá LocalStorage; đã xoá TODO trong hero-detail.html.
L19 | P2 | Cấu trúc | Code Profile viết inline trong profile.html. | src/pages/profile.html | Tách thành src/js/profile.js. | 13 | Trần Anh Thư | Đã xong | Đã tạo src/js/profile.js; profile.html chỉ còn nạp <script src="/src/js/profile.js">; test-admin-page 72 PASS.
L20 | P2 | Thiếu tính năng | Ô tìm kiếm Header chỉ chuyển sang trang Tướng; không tìm được Trang bị/Build. | public/partials/header.html | Cho chọn phạm vi hoặc chuyển hướng theo trang hiện tại. | 3 | Trần Anh Thư | Đã xong | Header form trỏ sang search.html (tìm tướng/trang bị/build/bài viết); có test-search-page 16 PASS.
L21 | P2 | Kiểm thử | Chưa có test cho Auth/Hero/Favorite; test chạy trên mini-DOM, chưa phải trình duyệt thật. | tools/, tests/ | Thêm test; test tay trên Chrome + điện thoại; lập checklist demo. | 50 | Cả nhóm | Đã xong | 16 file test mini-DOM PASS + 77 test Playwright (trình duyệt thật) PASS; checklist demo ở README mục 6.
L22 | P2 | Giao diện | Trang chủ lấy 8 tướng/trang bị đầu tiên làm nổi bật, chưa có tiêu chí. | src/js/home.js | Thêm trường featured hoặc chọn theo tiêu chí rõ ràng. | 6 | Trần Anh Thư | Đã xong | home.js lọc theo featured === true (8 tướng + 8 trang bị); ô #hero-featured trong quản lý tướng.
L23 | P1 | Thiếu tính năng | Trang 404 chưa có nội dung: #not-found-content không được JS nào render. | src/pages/404.html | Gọi renderNotFound() vào #not-found-content kèm nút về trang chủ. | Ngoài danh sách | Trần Anh Thư | Đã xong | 404.html render renderNotFound() + nút về trang chủ/xem tướng/xem trang bị.
L24 | P2 | Giao diện | admin.css chưa có khối @media nên trang quản trị chưa responsive. | public/css/admin.css | Thêm @media cho bảng bài viết và thanh công cụ. | 48 | Ng Tr Quang Minh | Đã xong | Đã bổ sung 8 khối @media (768/480) cho bảng và thanh công cụ.

## Kế hoạch mở rộng
Mã | Ưu tiên | Nội dung | File | Trạng thái | Ghi chú kiểm tra (14/10/2026)
CM01 | P0 | Lớp gộp dữ liệu gốc + dữ liệu admin chỉnh (loadMerged) | src/js/loadData.js | Thay đổi hướng | Không dùng loadMerged; dự án chuyển sang dataStore.js (users/posts/comments/likes) + API /api/heroes ghi thẳng heroes.json.
CM02 | P1 | Nhật ký thao tác admin (audit log) | src/js/adminlog.js | Đã xong | logAdminAction() lưu aov_admin_log, tối đa 200 bản ghi.
CM03 | P0 | Khung trang quản trị chung + menu/tab | admin.html, hero-admin.html | Đã xong | admin-shell.js: menu dọc 4 nhóm, 10 tab (posts/pending/reports/users/heroes/items/builds/log/data/settings), badge, nút 'Thoát quản lý'; hero-admin.html vào thẳng khung ở tab Tướng.
CM04 | P1 | Sao lưu / khôi phục dữ liệu admin | admin.html, admin.js | Đã xong | Nay ở tab Dữ liệu (admin-backup.js): sao lưu/khôi phục 9 khoá aov_* + nút Xuất/Nhập JSON.
CM05 | P2 | Cảnh báo dung lượng LocalStorage | storage.js, admin.html | Đã xong | admin-storage.js vẽ mục 'Dung lượng LocalStorage' dùng getStorageUsage()/formatStorageSize() (đã có trong storage.js).
CM06 | P1 | Test tự động lớp gộp dữ liệu | tools/ | Đã xong | test-admin-data.cjs: dữ liệu thật (32 tướng/40 trang bị/32 build) qua adminDataCheckRun() 0 lỗi; bắt được id trùng, heroId/trang bị/related hỏng; loadData() trả rỗng khi file thiếu/HTTP lỗi; adminDataCheckLoad() gom đủ items/builds/posts/users, 23 test PASS.
KD01 | P0 | Trạng thái duyệt bài viết (status) + lý do/người duyệt | src/js/feed.js | Đã xong | status pending/approved/rejected + rejectReason/reviewedBy/reviewedAt/flagged.
KD02 | P0 | Chế độ duyệt trước khi đăng | feed.js, feed.html | Đã xong | aov_mod_settings.requireApproval mặc định bật; admin đăng thẳng.
KD03 | P0 | Tab Chờ duyệt + nút Duyệt/Từ chối | admin-pending.js, feed.js, admin.html | Đã xong | admin-pending.js vẽ mục 'Bài viết chờ duyệt' với nút Duyệt/Từ chối + ô lý do (tuỳ chọn); approvePost()/rejectPost() (chỉ admin) đổi status, ghi reviewedBy/reviewedAt + logAdminAction; badge 'Chờ duyệt' tự cập nhật. test-admin-pending.cjs 24 test PASS.
KD04 | P1 | Thông báo kết quả cho tác giả + gửi lại bài | profile.html, feed.js | Chưa làm | Có ghi chú chờ duyệt khi đăng; chưa có luồng gửi lại trên UI.
KD05 | P1 | Báo cáo vi phạm từ người dùng | feed.js, post-detail.html | Chưa làm | Chưa có key aov_reports; khung đã có mục 'Báo cáo' (chờ admin-reports.js).
KD06 | P1 | Tab Báo cáo cho admin + tự ẩn khi bị báo nhiều | admin.js, feed.js | Chưa làm | autoHideThreshold mới ở cấu hình, chưa dùng; badge 'Báo cáo' cần getOpenReportCount() (chưa có).
KD07 | P2 | Bộ lọc từ khoá cấm | search.js, feed.js, admin.js | Một phần | Đã lưu bannedWords trong aov_mod_settings; chưa áp dụng lọc nội dung.
KD08 | P2 | Kiểm duyệt bình luận | feed.js, admin.js | Một phần | Có deleteComment + quyền; chưa có trường hidden cho bình luận + UI admin.
KD09 | P2 | Quản lý người dùng: khoá / cảnh cáo | auth.js, admin.js | Chưa làm | users.json chưa có banned/warnings; khung đã có mục 'Người dùng' (chờ admin-users.js).
KD10 | P1 | Lọc theo trạng thái ở bảng bài viết admin | admin.js | Một phần | Bảng hiện badge trạng thái; chưa có bộ lọc theo trạng thái (chỉ có ô tìm theo tiêu đề/tác giả).
KD11 | P2 | Tab Nhật ký xem lịch sử kiểm duyệt | admin.js, admin.html | Một phần | Khung đã có mục 'Nhật ký'; admin-log.js chưa viết (adminlog.js core đã có).
KD12 | P1 | Test kiểm duyệt | tools/test-admin-pending.cjs | Đã xong | test-admin-pending.cjs: getPendingPosts() (chỉ bài pending, mới nhất trước), render + escapeHtml, approvePost()/rejectPost() (có/không lý do, ghi nhật ký), chặn quyền user thường/khách, bấm nút DOM + cập nhật badge; 24 test PASS.
AD01 | P0 | Trang admin Tướng: danh sách | hero-admin.html, hero-admin.js | Đã xong | Nay là mục 'Tướng' trong khung quản trị: bảng, tìm theo tên, lọc vai trò, phân trang.
AD02 | P0 | Form thêm / sửa tướng | hero-admin.js | Đã xong | Đủ trường + validate; lưu qua /api/heroes.
AD03 | P1 | Tải ảnh lên (không backend) | hero-admin.js | Đã xong | shrinkHeroImage() thu nhỏ bằng canvas, lưu dataURL.
AD04 | P1 | Xoá tướng an toàn | hero-admin.js, storage.js | Đã xong | deleteHero() + purgeHeroReferences() dọn yêu thích/so sánh/lịch sử.
AD05 | P0 | Trang admin Trang bị: danh sách + form thêm/sửa | admin-items.js | Chưa làm | Khung đã có mục 'Trang bị'; admin-items.js chưa viết.
AD06 | P0 | Xoá trang bị an toàn | admin-items.js | Chưa làm | Khung đã có mục 'Trang bị'; admin-items.js chưa viết.
AD07 | P0 | Trang admin Build: CRUD | admin-builds.js | Chưa làm | Khung đã có mục 'Build'; admin-builds.js chưa viết.
AD08 | P1 | Danh sách tướng chưa có build | admin-builds.js | Chưa làm | Khung đã có mục 'Build'; admin-builds.js chưa viết.
AD09 | P2 | Công cụ Kiểm tra dữ liệu | admin-datacheck.js | Đã xong | admin-datacheck.js (32KB) đăng ký mục 'Kiểm tra dữ liệu' trong tab Dữ liệu.
AD10 | P0 | Phân quyền cho các hàm CRUD | heroData.js, admin-*.js | Đã xong | canManageHeroes()/requireAdmin() chặn ở tầng dữ liệu.
AD11 | P1 | Test CRUD admin | tools/ | Một phần | test-hero-admin + test-admin-shell bao phủ tướng và khung; test-admin-data.cjs bổ sung lớp kiểm tra/gộp dữ liệu; chưa có admin-items/builds.
HD01 | P0 | Mở rộng builds.json thành hướng dẫn | builds.json | Chưa làm | Thiếu phases/notes/situational/skillOrder/tips/counters/lane/playstyle.
HD02 | P0 | Trang chi tiết hướng dẫn build | build-detail.html/js | Chưa làm | Chưa có build-detail.
HD03 | P1 | Trang bị thay thế theo tình huống | build-detail.js | Chưa làm
HD04 | P1 | Thứ tự nâng kỹ năng, mẹo, tướng khắc chế | build-detail.js | Chưa làm
HD05 | P3 | Bảng ngọc / phép bổ trợ | src/data/*.json | Chưa làm | Cần nguồn dữ liệu chính xác trước khi thêm.
HD06 | P1 | Người dùng gửi hướng dẫn build | build-submit.html/js | Chưa làm
HD07 | P2 | Bình chọn Hữu ích cho build | build.js, storage.js | Chưa làm
HD08 | P1 | Nâng cấp trang builds.html | build.js | Chưa làm
HD09 | P2 | Sao chép / chia sẻ hướng dẫn build | build-detail.js | Chưa làm
HD10 | P1 | Dữ liệu mẫu + test hướng dẫn build | builds.json, tools/ | Chưa làm

## Ngoài danh sách
Công việc (không có trong 50 mục phân công) | Trạng thái | Ghi chú kiểm tra (14/10/2026)
Trang Build đề xuất (builds.html + build.js + build.css) | Đã xong | Hiển thị 32 build (phủ 32/32 tướng), tìm theo tên tướng/build, link sang chi tiết tướng và trang bị.
Trang So sánh tướng (compare.html, compare.js, compare.css) | Đã xong | 2 ô chọn tướng không trùng, bảng so sánh, tô sáng chỉ số cao nhất, lưu aov_compare.
Lịch sử tra cứu | Đã xong | addHistory() tối đa 10 mục; tab Lịch sử trong trang Yêu thích.
Trang 404 | Đã xong | 404.html render renderNotFound() + nút về trang chủ (L23).
Bộ test tự động (tools/ + tests/) | Đã xong | 17 file test mini-DOM PASS; 82 test Playwright responsive PASS (trình duyệt thật).
Phân trang danh sách tướng / trang bị | Đã xong | 12 mục/trang, cuộn lại đầu danh sách khi đổi trang.
Trang Profile hiển thị thống kê | Đã xong | Lấy từ dataStore/storage.js và feed.js; code đã tách sang src/js/profile.js (L19).
CSS cho trang Yêu thích / So sánh | Đã xong | favorite.css và compare.css đều có @media.
Trang quản trị bài viết (admin.html + admin.js + admin.css) | Đã xong | Chỉ admin truy cập; ẩn/hiện, xoá bài; test-admin-page 64 PASS.
Lọc/sắp xếp lưu lên URL (heroes, feed, favorite) | Đã xong | F5 hoặc chia sẻ link vẫn giữ bộ lọc.
Thanh lọc bài viết Feed | Đã xong | renderFeedFilterBar() trong feed.js.
dataStore.js - dữ liệu dùng chung users/posts/comments/likes | Đã xong | API nội bộ GET/PUT /api/<collection> (users/posts/comments/likes/items) ghi thẳng src/data/*.json + File System Access API + migrate khoá cũ; đồng bộ nhiều tab.
Quản lý tướng (hero-admin.html + hero-admin.js + API /api/heroes) | Đã xong | hero-admin.html nay vào thẳng khung quản trị ở tab Tướng (data-admin-tab=heroes); CRUD ghi thẳng heroes.json qua Vite middleware.
Nhật ký admin (adminlog.js) | Đã xong | CM02: logAdminAction(), tối đa 200 bản ghi.
Kiểm duyệt: status bài + requireApproval | Đã xong | KD01/KD02: aov_mod_settings + getPostStatus()/isPostVisibleForViewer().
Băm mật khẩu PBKDF2-SHA256 (auth.js + tools/hash-users.cjs) | Đã xong | L15/N09: users.json đã băm kèm salt.
Khung quản trị đa tab (admin-shell.js + admin.html/hero-admin.html) | Đã xong | CM03: menu dọc 4 nhóm, 10 tab, badge pending/reports, nút 'Thoát quản lý'; tab thiếu file hiện 'Mục này đang được phát triển.'.
Sao lưu / khôi phục dữ liệu admin (Xuất/Nhập JSON) | Đã xong | CM04: admin.js exportAdminData()/handleAdminImport(); sao lưu 9 khoá aov_* (bài viết, like, bình luận, yêu thích, build, lịch sử, so sánh, cài đặt, nhật ký).
Test E2E Playwright (tests/responsive.spec.ts + playwright.config.ts) | Đã xong | N08: 82 test PASS trên Chromium (trình duyệt thật).
Đóng gói Vite nhiều trang (vite.config.js) | Đã xong | 17 trang; chép src/js + src/data vào dist; kiểm tra bằng npm run preview (tất cả URL trả 200).
Rời 'Quản lý tướng' / 'Đăng xuất' khỏi Header | Đã xong | Đăng xuất nay nằm trong trang Profile; header còn menu 7 mục + tìm kiếm + account-area.
Lớp clean architecture (core/adapters/services/controllers/models) | Một phần | Đã viết nhưng CHƯA trang nào nạp; cần tích hợp hoặc gỡ để tránh code chết.
config.js, heroData.js, search.js dùng chung | Đã xong | BASE_PATH/DATA_PATH; lớp dữ liệu tướng; chuẩn hoá từ khoá bỏ dấu.
Trang Tìm kiếm toàn cục (search.html + search-page.js + search.css) | Đã xong | Ô tìm kiếm Header trỏ sang đây; gom 4 nhóm Tướng/Trang bị/Build/Bài viết; bỏ dấu; đồng bộ ?keyword= (L20/N01).
Mục 'Dữ liệu' trong khung quản trị (admin-backup/storage/datacheck.js) | Đã xong | Đủ 3 mục con: Sao lưu & khôi phục, Dung lượng LocalStorage (getStorageUsage), Kiểm tra dữ liệu (AD09/CM05).
Chuẩn hoá design token + breakpoint + trợ năng (nhánh fix/ui-responsive-a11y) | Đã xong | Đưa hex/rgba về var(--color-*); breakpoint 1200/1024/900/768/480; menu mobile <button> aria-expanded; aria-current; role=status; ảnh có width/height. Đã merge qua PR #60.

## Đề xuất nâng cấp
Mã | Ưu tiên | Chức năng đề xuất | Giá trị mang lại | Độ khó | Liên quan | Trạng thái
N01 | P1 | Tìm kiếm toàn cục ở Header (tướng, trang bị, build, bài viết) | Tìm được ở mọi trang, hết lệch với L20 | Trung bình | L20 | Đã xong
N02 | P1 | Trình dựng build: chọn 6 trang bị, tự cộng chỉ số và tổng giá | Tính năng nổi bật nhất của site tra cứu | Trung bình | builds.json, items.json | Chưa làm
N03 | P2 | Dark / Light mode (dựa trên variables.css) | Giao diện chuyên nghiệp hơn | Dễ | variables.css | Chưa làm
N04 | P2 | So sánh trang bị (tái dùng code compare.js) | Bổ sung cho So sánh tướng | Dễ | compare.js | Chưa làm
N05 | P2 | Chia sẻ build bằng link (?build=101,203,...) | Gửi build cho bạn bè | Dễ | N02 | Chưa làm
N06 | P2 | Biểu đồ radar cho chỉ số tướng (SVG/Canvas) | Trực quan hơn bảng số | Trung bình | hero-detail, compare | Chưa làm
N07 | P2 | Xuất / nhập dữ liệu người dùng (JSON) | Sao lưu yêu thích, bài viết, lịch sử | Dễ | storage.js, CM04 | Một phần
N08 | P2 | Test E2E bằng Playwright (trình duyệt thật) | Thay mini-DOM, xác nhận Header/Feed/Profile | Trung bình | L21 | Đã xong
N09 | P2 | Băm mật khẩu và nới giới hạn độ dài | Giảm rủi ro lưu mật khẩu thô (vẫn chỉ là demo) | Dễ | L15 | Đã xong
N10 | P3 | PWA (manifest + service worker) | Cài lên điện thoại, dùng offline | Trung bình | - | Chưa làm
N11 | P3 | Đa ngôn ngữ Việt / Anh | Mở rộng người dùng | Khó | - | Chưa làm

## Việc nên làm tiếp
Ưu tiên | Việc nên làm | Mã liên quan | File phụ trách | Ước lượng
P0 | Tích hợp lớp clean architecture vào trang (hoặc gỡ bỏ) để tránh code chết | - | src/js/core, adapters, services, controllers, models | 2-4 giờ
P0 | Viết 7 file tab admin còn thiếu để bỏ placeholder 'Mục này đang được phát triển.' | CM03, KD11, AD05-AD08 | src/js/admin-build-review/reports/users/items/builds/log/banned.js | 14-21 giờ
P1 | Thêm lane + title cho 32 tướng + select lọc đường đi | L06 | src/data/heroes.json, hero.js, hero-admin.js | 4 giờ
P1 | Báo cáo vi phạm (aov_reports) + tab xử lý cho admin | KD05, KD06 | feed.js, admin-reports.js | 12 giờ
P2 | Quản lý Trang bị (form thêm/sửa/xoá an toàn) | AD05, AD06 | admin-items.js | 16 giờ
P2 | Quản lý Build + danh sách tướng thiếu build | AD07, AD08 | admin-builds.js | 11 giờ
P2 | Trang chi tiết hướng dẫn build + mở rộng builds.json | HD01, HD02 | build-detail.html/js, builds.json | 13 giờ
P2 | Áp dụng bộ lọc từ khoá cấm vào nội dung | KD07 | feed.js, search.js | 5 giờ
P2 | Kiểm duyệt bình luận (trường hidden + UI admin) | KD08 | feed.js, admin.js | 5 giờ
P2 | Quản lý người dùng: khoá / cảnh cáo | KD09 | auth.js, admin-users.js | 6 giờ
P2 | Tab Nhật ký admin (dùng adminlog.js đã có) | CM02, KD11 | admin-log.js | 3 giờ
P3 | Trình dựng build + chia sẻ link + bình chọn Hữu ích | N02, N05, HD07, HD09 | build.js, build-detail.js | 12 giờ
P3 | Dark/Light mode | N03 | variables.css, layout.js | 3 giờ
P3 | So sánh trang bị | N04 | compare.js | 4 giờ
P3 | Biểu đồ radar chỉ số tướng | N06 | hero-detail, compare | 6 giờ
P3 | Xuất / nhập dữ liệu người dùng | N07 | storage.js | 3 giờ
P3 | PWA + đa ngôn ngữ | N10, N11 | - | 16 giờ

## Thiết kế dữ liệu
Đối tượng | Nơi lưu (thực tế) | Trường chính | Kiểu | Ý nghĩa | Trạng thái triển khai
Tài khoản | users.json (mẫu) + dataStore.js | username, passwordHash, salt, displayName, role, joinedAt | chuỗi | Tài khoản demo; mật khẩu băm PBKDF2-SHA256 (100.000 vòng) + salt | Đã triển khai
Bài viết | posts.json + dataStore.js | id, title, content, author, heroId, category, createdAt, updatedAt, status, rejectReason, reviewedBy, reviewedAt, flagged, hidden | hỗn hợp | status pending/approved/rejected; thiếu status = approved; hidden là ẩn/hiện khác với duyệt | Đã triển khai (duyệt trước + trạng thái)
Bình luận | comments.json + dataStore.js | id, postId, author, content, createdAt | hỗn hợp | Bình luận theo bài; deleteComment() kiểm tra quyền | Đã triển khai; chưa có trường hidden (KD08)
Lượt thích | likes.json + dataStore.js | { postId: [username] } | object | Mỗi người một lượt/bài | Đã triển khai
Cài đặt kiểm duyệt | aov_mod_settings (LocalStorage) | requireApproval, bannedWords, autoHideThreshold | boolean/mảng/số | Duyệt trước khi đăng và cấu hình kiểm duyệt | Đã có key; mới dùng requireApproval (bannedWords/autoHideThreshold chưa áp dụng)
Nhật ký admin | aov_admin_log (LocalStorage) | id, time, admin, action, targetType, targetId, detail | hỗn hợp | Giữ tối đa 200 bản ghi mới nhất | Đã triển khai (chưa có tab UI — KD11)
Bản sao lưu admin | File JSON tải về (aov-hub-backup-*.json) | meta{app, exportedAt, version} + data{aov_posts, aov_mod_settings, aov_likes, aov_comments, aov_favorites, aov_builds, aov_hero_history, aov_hero_compare, aov_admin_log} | object | Xuất/nhập toàn bộ qua admin.js; khôi phục ghi đè localStorage rồi tải lại trang | Đã triển khai (CM04)
Tướng | heroes.json (ghi qua API /api/heroes) | id, name, alias, image, role, difficulty, stats, skills, recommendedBuild | hỗn hợp | 32 tướng; admin CRUD ghi thẳng file JSON | Đã triển khai; thiếu lane, title (L06)
Trang bị | items.json | id, name, alias, image, type, price, stats, passive, description, related | hỗn hợp | 40 trang bị; ID theo nhóm 1xx-6xx | Đã triển khai
Build | builds.json | id, heroId, name, items, description | hỗn hợp | 32 build (phủ 32/32 tướng); chưa mở rộng thành hướng dẫn | Đã triển khai; chờ mở rộng (HD01)
Bản nháp dataStore | aov_draft_* + IndexedDB aov-datastore | handle thư mục src/data | - | Lưu nháp khi chưa liên kết thư mục; đồng bộ nhiều tab qua BroadcastChannel aov-data | Đã triển khai
Yêu thích | aov_favorites (LocalStorage) | { hero: [id], item: [id] } | object | Không đổi tên key; chưa có nhóm build | Đã triển khai
Báo cáo | aov_reports | id, targetType, targetId, reporter, reason, note, createdAt, status, handledBy | hỗn hợp | Báo cáo bài/bình luận vi phạm | CHƯA triển khai (kế hoạch KD05/KD06)
Bình chọn build | aov_build_votes | { buildId: [username] } | object | Mỗi người một lượt/build | CHƯA triển khai (kế hoạch HD07)
Tướng/Trang bị/Build mở rộng | aov_heroes_ext / aov_items_ext / aov_builds_ext | added/edited/deleted | hỗn hợp | Lớp gộp overrides lên JSON gốc | KHÔNG dùng: thay bằng dataStore + API /api/heroes
Người dùng (khóa/cảnh cáo) | aov_users / users.json | banned, bannedReason, warnings | boolean/chuỗi/số | Khoá tài khoản và số lần cảnh cáo | CHƯA triển khai (kế hoạch KD09)
Giới hạn kỹ thuật | - | - | - | Không backend: mọi dữ liệu ở JSON/LocalStorage/File System Access; quyền admin chỉ ở trình duyệt. Muốn dùng thật cần server + CSDL + xác thực. | Nên ghi rõ trong báo cáo và demo

## Phân quyền luồng
Hành động | Khách | User | Tác giả | Admin | Trạng thái | Ghi chú
Xem bài đã duyệt | Có | Có | Có | Có | Đã có
Xem bài chờ duyệt / bị từ chối | Không | Không | Có | Có | Đã có | isPostVisibleForViewer(): tác giả chỉ thấy bài của mình.
Đăng bài | Không | Có | Có | Có | Đã có | User thường vào hàng chờ khi bật requireApproval; admin đăng thẳng.
Sửa bài | Không | Không | Có | Không | Đã có | canEditPost(): chỉ tác giả.
Xoá bài / bình luận | Không | Không | Có | Có | Đã có | canDeletePost(), canDeleteComment().
Ẩn / hiện bài | Không | Không | Không | Có | Đã có | setPostHidden().
Duyệt / Từ chối bài | Không | Không | Không | Có | Đã có | KD03: approvePost()/rejectPost() kiểm tra admin ở tầng dữ liệu; mục 'Bài viết chờ duyệt' có nút Duyệt/Từ chối + ô lý do.
Sao lưu / Khôi phục dữ liệu | Không | Không | Không | Có | Đã có | Xuất/Nhập JSON ở #admin-backup (admin.js).
Báo cáo bài / bình luận | Không | Có | Không | Có | Chưa làm | KD05: chưa có aov_reports (khung đã có mục 'Báo cáo').
Xem và xử lý báo cáo | Không | Không | Không | Có | Chưa làm | KD06: chờ admin-reports.js + getOpenReportCount().
Quản lý từ cấm, ngưỡng tự ẩn | Không | Không | Không | Có | Chưa làm | KD07: mới lưu cấu hình, chưa áp dụng.
Khoá / mở khoá tài khoản | Không | Không | Không | Có | Chưa làm | KD09: chờ admin-users.js; không khoá chính mình hoặc admin khác.
Thêm / sửa / xoá Tướng | Không | Không | Không | Có | Đã có | tab Tướng (hero-admin.js) + /api/heroes; canManageHeroes().
Thêm / sửa / xoá Trang bị | Không | Không | Không | Có | Chưa làm | AD05/AD06: mục 'Trang bị' đã có trong khung; admin-items.js chưa viết.
Thêm / sửa / xoá Build | Không | Không | Không | Có | Chưa làm | AD07: mục 'Build' đã có trong khung; admin-builds.js chưa viết.
Xem build đã duyệt và hướng dẫn | Có | Có | Có | Có | Đã có | builds.html.
Gửi hướng dẫn build | Không | Có | Có | Có | Chưa làm | HD06.
Bình chọn Hữu ích cho build | Không | Có | Có | Có | Chưa làm | HD07: mỗi người 1 lượt/build.
Xem nhật ký admin | Không | Không | Không | Có | Một phần | adminlog.js đã có + mục 'Nhật ký' trong khung; chưa có tab UI (KD11).

## Nhật ký thay đổi
Ngày | Mã / mục | Loại | Nội dung cập nhật | Ghi chú
14/10/2026 | Tổng hợp | Cập nhật mốc | Ngày review 10/10/2026 -> 14/10/2026; nhánh ProfessionalCode (d4a4a16) -> main (1d779ef) | PR #57 (Responsive/Playwright) đã merge vào main.
14/10/2026 | CM03 | Sửa trạng thái | Một phần -> Đã xong | Khung quản trị đa tab admin-shell.js: menu dọc 4 nhóm, 10 tab, badge, nút 'Thoát quản lý'.
14/10/2026 | CM04 | Sửa trạng thái | Chưa làm -> Đã xong | Sao lưu/khôi phục dữ liệu admin (Xuất/Nhập JSON) trong admin.js + #admin-backup.
14/10/2026 | CM05 | Sửa trạng thái | Chưa làm -> Một phần | Có khung cảnh báo LocalStorage (#admin-notices); thiếu hàm getStorageUsage().
14/10/2026 | KD03 | Sửa trạng thái | Chưa làm -> Một phần | Đã có mục 'Chờ duyệt' + badge đếm bài pending; chưa có nút duyệt/từ chối.
14/10/2026 | KD11 | Sửa trạng thái | Chưa làm -> Một phần | Đã có mục 'Nhật ký' trong khung; admin-log.js chưa viết.
14/10/2026 | KD05/KD06/KD09 | Bổ sung ghi chú | — | Khung đã có mục 'Báo cáo'/'Người dùng'; các file admin-reports.js/admin-users.js chưa viết.
14/10/2026 | AD05-AD09 | Bổ sung ghi chú | — | Khung đã có mục 'Trang bị'/'Build'/'Dữ liệu' dạng tab rỗng.
14/10/2026 | L21 | Sửa trạng thái | Một phần -> Đã xong | 16 file test mini-DOM PASS + 77 test Playwright (trình duyệt thật) PASS.
14/10/2026 | L02 | Sửa ghi chú | — | hero.css 12KB -> ~15KB.
14/10/2026 | N08 | Sửa trạng thái | Chưa làm -> Đã xong | tests/responsive.spec.ts; 77 test PASS trên Chromium.
14/10/2026 | N07 | Sửa trạng thái | Chưa làm -> Một phần | Sao lưu admin (CM04) đã bao phủ các khoá yêu thích/lịch sử.
14/10/2026 | Ngoài danh sách | Thêm dòng | — | Thêm: khung quản trị đa tab, sao lưu/khôi phục admin, Playwright E2E, Vite build nhiều trang, bỏ 'Quản lý tướng'/'Đăng xuất' khỏi Header.
14/10/2026 | Việc nên làm tiếp | Dọn & thêm | — | Bỏ 3 việc đã xong (E2E, responsive thiết bị thật, sao lưu admin); thêm P0 'viết 11 file tab admin'.
14/10/2026 | L22 / STT 6 | Sửa trạng thái | Chưa làm / Một phần -> Đã xong | home.js lọc 'featured === true' (8 tướng + 8 trang bị); ô #hero-featured; PR #58 đã merge vào main.
14/10/2026 | L12 / STT 29 | Sửa trạng thái | Chưa làm / Một phần -> Đã xong | builds.json 13 -> 32 build, phủ 32/32 tướng; test-build-page kiểm tra ID trang bị hợp lệ.
14/10/2026 | L20 / STT 18 / N01 | Sửa trạng thái | Chưa làm / Một phần -> Đã xong | Thêm search.html + search-page.js + search.css; Header trỏ sang trang Tìm kiếm toàn cục; test-search-page 16 PASS.
14/10/2026 | STT 36 | Sửa trạng thái | Một phần -> Đã xong | test-post-form kiểm tra bài mới vào collection posts của dataStore.
14/10/2026 | CM05 / AD09 | Sửa trạng thái | Một phần / Chưa làm -> Đã xong | admin-backup/storage/datacheck.js đã có; tab Dữ liệu đủ 3 mục; 'Tab quản trị còn thiếu file' 11 -> 8.
14/10/2026 | Tổng hợp | Cập nhật mốc | main (1d779ef) -> main (c7a1964) | PR #58 (Tướng/Trang bị nổi bật) + #59 (API dữ liệu dùng chung) đã merge; UI/responsive trên fix/ui-responsive-a11y; build + tìm kiếm trên feat/builds-va-tim-kiem-toan-cuc.
14/10/2026 | Số liệu | Cập nhật | — | Build 13->32; trang HTML 16->17; CSS 13->14; JS top-level 20->24; test 16->17 file + 77->82 E2E.
15/10/2026 | Tổng hợp | Cập nhật mốc | main (c7a1964) -> fix/ui-review-minor (aec1ed5) | PR #60 + #61 đã merge; trên nhánh còn 3 commit refactor ae278f2, 01585e4, aec1ed5.
15/10/2026 | PR #60 / L21 / N08 | Sửa trạng thái | Đã xong (chưa merge) -> Đã xong | Nhánh fix/ui-responsive-a11y merge: design token var(--color-*), breakpoint 1200/1024/900/768/480, menu mobile aria-expanded, aria-current, role=status.
15/10/2026 | PR #61 / L12, L20, STT18/29/36, N01 | Sửa trạng thái | — | Build 32/32 tướng + trang Tìm kiếm toàn cục đã merge vào main.
15/10/2026 | ae278f2 | Refactor UI | — | Chia sẻ .page-head/.page-head__count từ build.css sang common.css; thêm aria-live cho #search-count và #search-results.
15/10/2026 | 01585e4 | Refactor JS | — | storage.js gỡ addCompare()/clearCompare() trùng; layout.js thêm kiểm tra response.ok; search-page.js đổi tên hàm và đơn giản hoá lọc bài viết.
15/10/2026 | aec1ed5 | Refactor admin | — | Gỡ UI 'Sao lưu/Khôi phục' trùng ở tab Bài viết (admin.html + admin.js, -182 dòng) vì đã có trong tab Dữ liệu.
15/10/2026 | Số liệu | Cập nhật | — | posts.json 10 -> 11 bài (1 bài test khi chạy app); bỏ 'chưa merge' ở dòng chuẩn hoá design token; đồng bộ E2E 82 PASS.
15/10/2026 | STT 13 / L19 | Sửa trạng thái | Một phần / Chưa làm -> Đã xong | Tách code Profile khỏi profile.html sang src/js/profile.js (renderProfileHeader/Stats/Posts + logout); profile.html chỉ còn nạp script; feed.js vẫn gọi renderProfilePosts(). test-admin-page 72 PASS.
15/10/2026 | L05 / STT 21 | Sửa trạng thái | Một phần / Đã xong -> Đã xong | Sắp xếp tướng có select #hero-sort-filter (Mặc định/A-Z/Z-A) ghi lên URL; gỡ hàm syncHeroFilterUrl trùng trong hero.js; không còn tiêu chí giá. test-heroes-page 25 PASS.
15/10/2026 | Tổng hợp | Cập nhật số liệu | — | Số file JS top-level 24 -> 25 (thêm profile.js, tổng 36 file); 'Công việc chính làm một phần' 2 -> 1 (chỉ còn STT 20); 'Lỗi còn tồn' L06, L19 -> L06; bỏ 1 việc ở 'Việc nên làm tiếp'.
15/10/2026 | KD03 | Sửa trạng thái | Một phần -> Đã xong | admin-pending.js: mục 'Bài viết chờ duyệt' + nút Duyệt/Từ chối kèm ô lý do (tuỳ chọn); approvePost()/rejectPost() trong feed.js (chỉ admin, ghi reviewedBy/reviewedAt + nhật ký); badge 'Chờ duyệt' tự cập nhật.
15/10/2026 | KD12 / CM06 | Sửa trạng thái | Chưa làm / Một phần -> Đã xong | test-admin-pending.cjs (24 PASS) kiểm duyệt; test-admin-data.cjs (23 PASS) lớp gộp dữ liệu (adminDataCheckRun/Load + loadData).
15/10/2026 | Số liệu | Cập nhật | — | Thêm admin-pending.js (JS top-level 25 -> 26); test 17 -> 19 file; 'Việc nên làm tiếp' P0 admin-pending -> còn 7 file tab; npm test 18/19 PASS (test-feed-page đỏ do bài 'xcascsâccs' lúc chạy app trong posts.json, không liên quan).